## SUNP INDUSTRIAL
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO INDUSTRIAL (SUNP-I)
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
SUNP-I1 TORREBLANCA (APA-22) 1UE		PS A. Def. / Pleno 25/05/2003 / Expte.38-P/2001	A. Def. / Pleno 20/11/2003 / Expte.37-P/2001					P.Reparcelación / A. Def. / JGL 04/11/2005	A. Def. / 11/02/05 / Expte. 5-P/2003		21/10/2011	SUNP-I1 TORREBLANCA (APA-22) 1UE
SUNP-I2 LA ZAHORRA (SUO-11) 1UE		PS A. Def. / Pleno 08/07/2005 Expte. 8-P/2004			A. Def. / 20/04/2006 / Manzana 7		B y E / A. Def. / 03/03/2006	P.Reparcelación / A. Def. / 06/10/2006	A. Def. / 10/11/2006		28/01/2010	SUNP-I2 LA ZAHORRA (SUO-11) 1UE
SUNP-I3 PALILLOS NORTE (SUO-12)		PAU A. Def. / Pleno 23/07/2004 Expte.15-P/2002	A. Def / Pleno 20/01/2005 / Expte. 16-P/2002		A. Def. / Manzana 1y2 UE-1 / Pleno 15/11/2007 / Expte.5/2007-URED					SUNP-I3 PALILLOS NORTE (SUO-12) 2UE
UE-1					A. Def. / Parcela 2 M1 / Pleno / 21/12/2012 / Expte. 2/2012-URED		B y E / A. Def. / 03/03/2006	P.Reparcelación / A. Def.	A. Def. / 22/12/2006		Pleno / 28/01/2010	UE-1
UE-2					B y E / Aprobado		Presentado			UE-2
SUNP-I4 PALMETILLO (SUO-13) 1UE		PAU A. Def. / CPU 19/10/2005 Expte. 14-P/2001	A. Def. / Pleno 19/01/2006 Expte. 20-P/2002		A.D. / Parcela 1C+1D / 25/11/2011 / Expte. 5/2011-URED / A.D.Parcela 26-2 19/10/2012 / A. Def. M-18 / 20/02/2020		B y E / A. Def. / 21/07/2006	P.Reparcelación / A. Def. / 15/01/2007 / Expte. 2/2007-URPR	A. Def. / JGL 15/10/2007 / Expte. 13/2006-SUPU	A. Def. / (Por Estudio de Detalle)	15/06/2012	SUNP-I4 PALMETILLO (SUO-13) 1UE
SUNP-I5 EL CANAL (SUO-14) 1UE		PS A. Def. / CPU 09/12/2004					P.Reparcelación / A. Def. / JGL 09/09/2005	A. Defi. / 28/07/2006		16/07/2009	SUNP-I5 EL CANAL (SUO-14) 1UE
SUNP-I6 ESPALDILLA 2 (SUNS-1) 1UE		PS A. Inicial / Pleno 20/09/2006 Expte. 26-P/2004					SUNP-I6 ESPALDILLA 2 (SUNS-1) 1UE
SUNP-I7 CARBONERA-CRISTALERIA / (SUO-15) 3UE		PAU / A. Def. / CNU 26/03/2003 / Expte.33-P/2001	A. Def. / Pleno 20/11/2003 / Expte.32-P/2001 / A. Def. / Pleno 20/04/2006			P.Delimitación / A. Def. 11/11/2011 / Expte. 1/2011-URPD / A. Inicial P.Redelimitacón / 05/11/2018					SUNP-I7 CARBONERA-CRISTALERIA / (SUO-15) 3UE
UE-1			A. Def. / 1ª MP PP Manz.5 / Pleno 21/02/2008 / Texto Refundido		A. Def. / Manzana 12 / 21/05/2009 / Expte.4/2008-URED		C. de Sistema / P.reparcelacion y P. urbanización / A.def. / 28/03/2014 anulado por sentencia 12/05/2016. Disolución de la JC aprobada JGL 10/11/23	P.Reparcelación / A. Def.11/03/2005	A. Def. / JGL 20/01/2006 / Expte.39-P/2003		Recepcionada?	UE-1Se divide en 5 uniddes de ejecución. Ver exp 16282/2017
UE-2			A. Def 2ª MP PP / 17/02/2017 / Expte. 2/2011-URPP					P.Reparcelación / A. Def. / 18/05/2012	Aprobación / 11/05/2012		Fase 1 MAKRO	UE-2
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO INDUSTRIAL (SUNP-I)					SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO INDUSTRIAL (SUNP-I)
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
SUNP-I8 EL CAPITAN (SUNS-2) 1UE		PS / A. Inicial Pleno / 22/10/2009 / 4ª A.D. Junta A. 16/12/2019 / Correcciones 20/02/2020					P.Reparcelación Aprob. Definitiva 26/05/2023 (17342/2021)	Presentado / 4029/2019 Expediente 6083/2015 – SUPU			SUNP-I8 EL CAPITAN (SUNS-2) 1UE
SUNP-I9 PIEDRA HINCADA (SUO-16)		P.A.U / A.Definitiva / CMG 04/06/2004	A. Def. / Pleno 16/12/2004 / MP. PP. / A. Def 27/03/2008		A. Inicial / Parcelas I2a I2b / 13/02/2009 / Expte.1/2009-URED	P. Delimitación / A. Def. / 17/11/2006 / Expte.3/2006-URPD		P.Reparcelación / A. Def. / 18/07/2008 / Expte.1/2008-URPR	A. Def. / 17/11/2006 / Expte. 7/2006-SUPU		Recepción Parcial / 21/10/2011 / Expte.4/2009-SURO / Urb. ejecutada / 80%	SUNP-I9 PIEDRA HINCADA (SUO-16) 1UE
SUNP-I10 Carretera Mairena (SUO-17) 1UE		PS / A. Def. / Pleno12/05/2006 / Expte. 7-P/2004 / (PS ) C. Error / A.D.18/01/2007			A. Def. / 25/04/2011 / M2 ALDI Supermercado			P.Reparcelación / A. Def. / 14/09/2007	A. Def. / 14/09/2007			SUNP-I10 Carretera Mairena (SUO-17) 1UE
SUNP-I11 El Cuartel (SUO-18) 6UD		PS T.R. / A. Def. 9/6/2006 / Expte.24-P/2004 / M.P. PS / A. Def 15/05/2008 / afecta a la UE-2 / Expte.1/2007-URPS					SUNP-I11 El Cuartel (SUO-18) 6UD
UE-1					P.Reparcelación / A. Def. / 09/02/2007	A. Def. / 28/07/2006		21/05/2009	UE-1
UE-2					Estudio Detalle M13. Aprobación definitiva 20/02/2024.			P.Reparcelación / A. Def. 09/02/2007	A. Def. / 06/10/2006		21/05/2009 / P. Normalización	UE-2
UE-3					P.Reparcelación / A. Def.16/07/2010 Expte.4/2008-URPR	Presentado 2/2008-URPU		Archivado	UE-3
UE-4					B y E / A. Def. 07/11/2014				Convenio Gestión Aprobado 18/5/2007	UE-4
UE-5					P.Reparcelación / A. Def. 25/05/2007				UE-5
UE-6					B y E / Aprobado 15/07/2016	P.Reparcelación / A. Def. 26/06/2009	Presentado 1524/2015			UE-6

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO INDUSTRIAL (SUNP-I)
E.D.en C/Cuchipanda 5 Aprobación Inicial (24/06/2016) / E.D. Factoría Reyenvas Aprobación Definitiva (21/04/2016) / TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)					SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO INDUSTRIAL (SUNP-I)
					E.D.en C/Cuchipanda 5 Aprobación Inicial (24/06/2016) / E.D. Factoría Reyenvas Aprobación Definitiva (21/04/2016) / TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)

## SUP INDUSTRIAL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO INDUSTRIAL
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
SUP-I1 CAÑADA PEROMINGO (SUO-1) 1UE			PP A. Def. / Pleno 18/09/2003					P.Reparcelación / A. Def. / 13/07/2007				SUP-I1 CAÑADA PEROMINGO (SUO-1) 1UE
SUP-I2 ESPALDILLA (SUO-2) 4UE			A. Def. Pleno15/11/2001 / Mod. PP A. Def. 15/01/2004 / 2ª Mod. del PP / A. Def. 13/05/08 afecta a la UE-4 / 3ª Mod. Del PP afecta a la UE-1 A. Def.18/0620/09					SUP-I2 ESPALDILLA (SUO-2) 4UE
UE-1					P.Reparcelación / A. Def. / 28/07/2006	Presentado			UE-1
UE-2					P.Reparcelación / A. Def. / Pleno 19/11/2004				UE-2
UE-3					P.Compensación / A. Def. / Pleno 03/05/2002	A. Def. / Pleno 20/12/2002			UE-3
UE-4					P.Reparcelación / A. Def. / Pleno 28/07/2006	A. Def. / Pleno 28/07/2006	Fincas	Recepción Parcial Solicitada	UE-4
SUP-I3 VENTA LA LIEBRE (SUO3)5UE			A. Def. / Pleno 26/07/2004					SUP-I3 VENTA LA LIEBRE (SUO3)5UE
UE-1					Manz. Dotacional A.Def.24/09/2009 / Manz. 1 (Parc. 5) A.Def.19/06/2008 / Manz. 6 / A. Def.24/03/2011 / Expte. 7/2010-URED / Alineaciones Parc. 5 / A.Def.19/06/2008 / Expte.1/2008-URED			P.Reparcelación / A.Def. / JCL 25/04/2005 Rectificación 25/11/2005	A. Def. / 07/08/2006		Recepcionado Parcialmente 21/05/2009	UE-1
SUP-I4 CABEZA HERMOSA (APA-14)	20/07/2017		A. Def. / Pleno 15/03/2001 / 2ª MP. PP / A.Def.20/01/2011 afecta solo articulado / 3ª MP. PP. / A.Def.20/07/2017					SUP-I4 CABEZA HERMOSA (APA-14)
UE-1R					Par.BOUYGUES / A.Def.16/11/2006 Expete.15/2006-URED / Manzana 14 / A.Def.25/07/2007 Relocalización Suelo dotacional A.Def.22/04/2010 Expte.1/2010-URED / E.D C/Justicia / A.Inicial			P.Compensación / A. Def. 14/12/2001 / BOP 17/01/2002 Expete.12-P/01	A. Def. / CMG 30/03/2001		26/07/2004	UE-1R
UE-2R					Cuchipanda nº6 A. Def. / Pleno17/09/2015 / Expte.38-P/03			P.Compensación / A. Def. 28/11/2003 / BOP 23/01/2004	A. Def. / Pleno05/11/2004 / Expte.38-P/03		23/04/2009	UE-2R
SUP-I5 LOS PALILLOS (SUO-4) 3UE			A. Def. / Pleno 18/11/2004 3º Tr. / Expte.32-P/06					SUP-I5 LOS PALILLOS (SUO-4) 3UE / SUP. TOTAL 365.000 m² / Edificabilidad 172.140 m2 (Industrial) + 28.610 m2 (Terciario)
UE-1			M.P. PP / Manzana BT1 / A.Pro.20/06/2008 Expte.7/2007-URPP					UE-1
UE-1A					A.Def.19/10/2006 / Parc 3 / A. Inicial / 01/02/2008 / Pacela 1a			P.Reparcelación / A. Def. 20/1/2006 / Expte.21-P/2003 / NULA POR TRIBUNAL / SUPERIOR DE JUSTICIA ABRIL-2008 Expte.32P/02	A. Def. 20/1/2006 / Expte.21-P/2003 / NULA POR TRIBUNAL / SUPERIOR DE JUSTICIA ABRIL-2008 Expte.32P/02		Recepción Solicitada	UE-1A
APA-15 UE-2			M.P. PP / Manzana BT1 / A.Prov. / 20/06/2008 Expte.7/2007-URPP		A. Def. 19/06/2005 parcela A / A. Def. 19/06/2008 parcela BT1			P.Compensación / A. Def. 20/10/2000 / Expte.17-G/2000	A. Def. / CMG 22/12/2000 / Expte.2-P/2000		20/09/2007	APA-15 UE-2
SUP-I6 PIE SOLO (SUS-1)			21/07/2017 / 3050/					P.Reparcelación / A. Inicial 07/02/2020 6785/2020	Admisión a trámite JGL 24-02-23			SUP-I6 PIE SOLO (SUS-1)
SUP-I7 EL CHUCAL (SUO-5) 2UE			A. Def. / 19/2/2004					A. Inicial				SUP-I7 EL CHUCAL (SUO-5) 2UE
UE-1					B y E / A. Def. / 24/06/2005		Presentado			UE-1
UE-2					P.Reparcelación / A. Def.23/02/2007 / J. Compensación Constituida 04/09/2006	Presentado			UE-2
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
E.D.en C/Cuchipanda 5 Aprobación Inicial (24/06/2016) / E.D. Factoría Reyenvas Aprobación Definitiva (21/04/2016) / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010)

## UE INDUSTRIAL
UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO INDUSTRIAL (UE)
https://www.alcaladeguadaira.es/servicios-municipales/urbanismo-y-planificacion-estrategica/ordenanzas-y-normativas/17/2a-planeamiento-de-desarrollo-uso--industrial-y-terciario
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
UE-1					A. Def. / 22/7/2005	Presentado			UE-1
UE-2					Mod. / Estudio Detalle / A. Def. 16/03/2006			P.Reparcelación / A. Def. / JGL 06/06/2005 Expte.575/2007-URIC (Rectificación Cabidas 13/7/07)	A. Def. 26/05/2006 Expte.1/2005-URPU / Mod. PU 28/9/2007		Solicitada Expte.2/2008-SURO	UE-2		enlace ordenación
UE-3	ORDENACIÓN S/MP PGOU 94 10G/97 CAMBIO DE DELIMITACIO					P.Compensación A. Def. 29/10/1998			recepcionada y edificada	UE-3
UE-4				A Def. / 20/09/2007			B y E / A. Def. / 26/10/2007	P.Reparcelación / A. def. / 13/03/2009	A Def, / 23/10/2009		Obras no empezadas	UE-4
UE-5					P.Reparcelación / A. Def. / 26/09/2004	A Def. / 07/02/2003		20/09/2007	UE-5
UE-6					Desarrollada y Edificada	UE-6
UE-7					Desarrollada y Edificada / 18/09/2003	UE-7
UE-8					P.Reparcelación / A. Def. / 18/05/2006	A. Def. / 08/02/2008		Ejecutada 100% pendiente recepción	UE-8
UE-9				A. Def. / Pleno20/05/2004 / M.P / A. Provisional 16/03/2012				P.Reparcelación / A. Def. / 11/20/2005	A. Def. / 11/03/05 / Expte.5-P/04		Fase 1 (M4) / Pleno 03/2017	UE-9
UE-10				A. Def.(NO VIGENTE) / Pleno 16/12/2004 Expte.22/P-2003	ED UE 10 Aprob. def. 21/11/2023				Archivado			UE-10
UE-11 / SUPERFICIE 9.230 m2 EDIFICABILIDAD 4.977 m2					Par. 27 y par. 1 / A. Def. / Pleno 17/11/2005 / Expte.32/P-2004			P.Reparcelación / A. Def. / Pleno 02/04/2004	A. Def. / 27/02/2004		17/02/2005	UE-11
UE-12				A. Def. / 17/07/2003				P.Reparcelación / A. def. / 02/05/2006	Aprobado		25/04/2011	UE-12
UE-13				A. Def. / 17/04/2008			B y E / A. def. / 12/05/2006	P.Reparcelación / A. Def. / 31/07/2009	A. Def. 11/12/2009		CFO emitido, pero sin solicitar recepción	UE-13
UE-14					Nada Presentado	UE-14
UE-46/A					B y E / A. Def. / 18/07/2003					UE-46/A
UE-46/B					P.Reparcelación / A. Def. / 17/09/1998	A. Def. / 11/06/1999		20/05/2004 / Desarrollada y Edificada / Metasola	UE-46/B
UE-46/CyD / UE-46 D				A. Inicial / 29/02/2008			ByE / Presentado					UE-46/CyD / UE-46 D
UE-50					A. Def. / 28/06/2001				A. Def. / 10/10/2003		Desarrollada y en Ejecución	UE-50
UE-55					A.Def.21/12/2000 / Expte.19-P/2000 / Mod. / A.Def.21/11/2002 / Expte.7-P/2002			P.Compensación / A. Def. / 06/04/2001	A. Def. 16/05/2003 / Expte.16-P/2001		Recepcionada	UE-55
UE-56				A. Def. / 16/11/2012 / Expte.1/2010-URPE / PERI Nuevo / A. Inicial 1879/2019				P.Reparcelación / A. Def. / 21/06/2013	En tramitación Informado desfavorable 22/03/2016			UE-56
UE-57				A. Def. / Pleno 15/09/2005			B y E / A. Def. / 02/06/2006	P.Reparcelación / A. Def. / 16/11/2007	A. def. / 22/12/2006 / Expte.10-P/2004 / Faseado 20/02/2015		Recepcionada parcialmente Pleno 20/10/16 (Según Doc. n.º 12 expte. 8668/2015)	UE-57
UE-58 / SUPERFICIE 41.548 m2 EDIFICABILIDAD 21.049'70 m²					Desarrollada y Edificada	UE-58
UE-59 / SUPERFICIE 46.487 m2 EDIFICABILIDAD 32.540'90 m2	C.E. / A. Def. Pleno18/3/2004			A. Def. / 17/07/2008		P.Delimitación / A. Inical 24/01/2020 6551/2019		P.Reparcelación / Presentado		Aprobar inicialmente el Proyecto de desdelimitación y concreción de obligaciones urbanísticas 6551/2019		UE-59
UE-60				A. Def. Pleno 15/05/2008 / PERI no publicado Bop / UE-60 NORTE/SUR			B y E / A. Def. 27/04/2005					UE-60
UE-60 NORTE					P.Reparcelación / Presentado	Presentado			UE-60 NORTE
UE-61					A. Def. / Pleno 16/02/2006			P.Reparcelación / A. Def. / 18/05/2007	A. Def. / 28/09/2007 Modificación PU 17278/2023 Admitido a trámite 9/02/24			UE-61
UE-62 SUR / (APA-32)				A. Def. / Pleno 16/09/2004				P,Reparcelación / A. Def. / JGL 10/06/2005	A, Def, / JGL 08/07/2005		20/11/2008	UE-62 SUR / (APA-32)
UE-62 NORTE					A. Def. / Pleno 15/09/2005			P,Reparcelación / A,Def,21/04/2006 / Expte.1/2006-URPR	A. Def. / 22/12/2006 / Expte.1/2006-URPU		Recepcion Parcial 22/04/2010	UE-62 NORTE
UE-64					A. Def. / Pleno 18/07/2002			P.Compensación / A. Def. / Pleno 14/08/2002	A. Def. / Pleno 17/01/2003		Parcialmente Ejecutado pero parado	UE-64
UE-65					A.Def.15/12/2005 / Parcela Tanatorio A. Def. Pleno 20/09/2007			P.Compensación / A. Def. 15/12/2004	A. Def. / 11/2/2005		No	UE-65
UE-67					Nada Presentado	UE-67
UE-68					B y E / A. Def. 17/02/2006					UE-68
UE-76 / (APA-35)				A. Def. / Pleno 29/07/2005				P,Reparcelación / A. Def. 16/12/2005	A. Def. / 11/11/2005		20/09/2007	UE-76 / (APA-35)
UE-78	A. Def. 17/11/2005			A. Def. / 17/04/2008					UE-78
UE-79 / Deportivo “La Red”	A. Def. 21/12/2006			A. Def. 16/12/2010				Presentado	Presentado			UE-79 / Deportivo “La Red”
UE-80	M.P ABETO / A. Def. / 19/04/2007			A.Def.18/12/2008 / Expte.4-2007/URPE (no publicado pendiente de AVAL)					UE-80
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado

TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)					TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)

## SUNP RESIDENCIAL
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO RESIDENCIAL (SUNP-R)
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
SUNP-R1 EL ALAMO (APA-23) 1UE		P.A.U / A. Def. / C.O.P. y T. / 20/07/200	A. Def. Pleno 18/12/2003 Expte.1/03-P / M.P. P.P. / A. Def.21/1/2009 / Expte.3/2007-URPP / Parc T1/T2 / (no hay TR) / 3ª M.P. P.P. (manzana R2) / A.Inicial / 02/12/2011					A. Def. / CMG 08/03/2002		16/12/2004
SUNP-R2 LA ESTRELLA 3 Sectores	A. Def. / 20/9/2008 CPOTU	PS T. Refundido / A.Def.15/12/2005 / M. P. del PS / A.Def.03/12/2008 CPOTU
S1 (SUO-19) 2 UE			A. Def. Pleno 18/05/2006 / M. P. del PP / A.Def.19/02/2009 / 2ªM.P. del PP / A.Def.27/05/2010			P. Delimitación / A. Def. / 16/10/2006
UE-1					P.Reparcelación / A. Def. 03/11/2006 / Expte.5/2006-URPR	A. Def. 27/10/2006 / Expte.8-URPU/2006		Parcial / Manzana 19 / 19-09-2013 / Parcial M9 y M11 / 15/05/2016
UE-2					P.Reparcelación / A. Inicial 04/03/2011	Expte. 7921/2021 A. DEF 27/05/2022		Expte. 15784/24 ACTA 26/01/24
S2 (SUS-3)1 UE			Presentado
S3 (SU-20) 1 UE			A. Def. 15/02/2007				B Y E / Aprobado 13/07/2007	P.Reparcelación / Presentado 2/2008-URPR	Presentado Expte.4/2007-URPU
SUNP-R3 LA SOLANA (SUO-21)		PS / A. Def. / Pleno 19/10/2006 Expte.27-P/03	A. Def. / Pleno 21/12/2006 Expte.28-P/03				B Y E / A. Def. / 04/06/2007		Presentado
SUNP-R4 HUERTA DEL CURA / (SUNS-3) 1 UE	Aprobación Expte.1/2011-URPS	PS / Presentado
SUNP-R5 / 2 Sectores	A. Def. / 26/04/2006	PS A. Def. / CPU 24/11/2006 / MP PS A. Def. 20/4/2012 / T.R. Aprovado / Pleno22/02/2007 / Vigente			Relocalización viario y dotaciones A. Def. 17/03/2016

SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO RESIDENCIAL (SUNP-R)
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
S1 CARRETILLA-PIROTECNIA / (SUO-22) 2 UE					P.Delimitación / A. Def. / 27/11/2009
UE 1 S1					P.Reparcelación / A. Def. 26/11/2010	A.Def.20/05/2011 / P.Adaptado UE-1 A.Def.20/04/2012 Expte.1/2011-SUPU	A. Inicial 09/03/2018	09/09/2016
UE2S1					Presentado para ratificación 23/06/2023 Expte. 4284/2021	Expte. 2/2006-URPU, aprobación definitiva 11/04/2008
S2 (SUS-4)					Nada presentado

TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)

## SUP RESIDENCIAL
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO RESIDENCIAL (SUP-R)
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
SUP-R1 MONTECARMELO (SUO-6)	2ªMP PGOU / A. Def. 25/01/2007 Extpe.8/2016-URMP		A. Def.Pleno 06/04/2001 / MP A. Def. / Pleno 31/01/2008 Expte.1/2007-URPP		ED. SUP-R1 / A. Def. / Pleno 21/12/2006					SUP-R1 MONTECARMELO (SUO-6) 4UE / SUP. TOTAL 160.400 m2 / Edificabilidad 89.705 m2 (Residencial)+11.766m2 (Terciario) VIVIENDAS 863
UE-Este					UE Este M12 / A. Def. 19/09/2019 12656/2018			P.CompensaciónA. Def. 22/02/2002	A. Def. / CMG 19/07/2002. en tramite Reformado para faseado 11601/2023	20/03/2009	Ejecutado pero sin recepcionar / Problema con ENDESA	UE-Este
UE-Centro / Pablo VI					P.Reparcelación / A. Def. / 28/10/2005	A. Def.02/02/2007 / Expte.5/2005-URPU	31/07/2009	18/12/2009	UE-Centro / Pablo VI
UE-Centro / El Aguila					P.Reparcelación / A. Def.24/09/2004 79/2003	A. Def. / JGL 27/10/2006 / Expte.37-P/2004		25/04/2011	UE-Centro / El Aguila
UE-Oeste					M-1 / A. Def. 20/07/2017			P.Reparcelación / Apr.JCy ratificado Ayuntamiento / 13-04-2018 / Expte.8/05-URPR No Aprobado	A. Def. / 02/02/2007		Se comienzan pero estan deterioradas	UE-Oeste
SUP-R2 LOS CERCADILLOS (SUO-7)	A. Def. 22/02/2007		A. Def. / Pleno 18/10/2001 / MP A. Def. 22/05/2007 / CE: Aprobado en Pleno (-06/2009)					SUP-R2 LOS CERCADILLOS (SUO-7) / 2 UE / SUP. TOTAL 329.000 m² / Edificabilidad m2 (Residencial) + m2 (Terciario) VIVIENDAS
UE-1					A, Def, / Pleno 15/06/2006 Expte.3/2006-URED / M-18 A. Def. 15/07/2010 Expte.20/2010-URED			P.Reparcelación / A. Def.06/06/2008	Aprobado / 4º reformado 04/06/2019		JC costituida 06/02/2004	UE-1
UE-2					En Redacción			UE-2
SUP-R3 VIRGEN DEL AGUILA / (APA-16)			A. Defi. / Pleno 06/11/1996					A. def. / CMG 07/08/98			SUP-R3 VIRGEN DEL AGUILA / (APA-16) 1 UE / SUP. TOTAL 126.000 m2 / Edificabilidad 47.474 m2 (Residencial) + 1.251 m2 (Terciario) VIVIENDAS 440
SUP-R3B Norte VIRGEN DEL AGUILA (SUO-8)	Sup lrbn / A. Def. 20/03/2014		A. Def. (Pleno 19/4/01) / Mod. PP. A.Def. 15/12/2005 Expte.14-P/2004 colegio / 2ªMod. PP. A. Def. 17/09/2015		- Manzana D3 Y MEL2 A. Def. - / Pleno 18/02/2010 / - Manzana D2 y MEL3 A.Def. 18/03/2010 piscina. -Manzana MR 5-6-7 . AD 20/02/24		Convenio de Gestión suscrito 23/02/2006	P.Reparcelación / A. Def. 28/03/2008	A. Def. JGL 30/06/2006 / Reformado PU / A. Def. 31/01/2014 Fases. 4ºREFORMADO para recepcion fases9/02/23		Recepción Parcial / 5 Recepciones Expediente 309/2013

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO RESIDENCIAL (SUP-R)					SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO RESIDENCIAL (SUP-R)
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
SUP-R3B Sur VIRGEN DEL AGUILA (APA-17)			A. Def. / Pleno 18/01/2001		Parcela AyB / A. Def.20/09/2006 / Parcela C A. Def. 19/02/2004 / Parcela D A. Def. 19/02/2004			P.Reparcelación / A. Def. / 11/06/2004	A. Def. / 11/06/2004		07/07/2009	SUP-R3B Sur VIRGEN DEL AGUILA (APA-17) 1UE / SUP. TOTAL 68.057 m2 / Edificabilidad 22.072 m2 (Residencial) + 636 m2 (Terciario) VIVIENDAS 192
SUP-R3B Oeste VIRGEN DEL AGUILA / (SUO-9)			A. Def. / 20/09/2006					P.Reparcelación / A. Def. / 23/02/2007	Presentado			SUP-R3B Oeste VIRGEN DEL AGUILA / (SUO-9) 1UE / SUP. TOTAL 4'30 Ha / Edificabilidad 17.073 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 127
SUP-R4 CORNISA DEL ZACATIN (SUO-10)	A. Def. / 18/03/2005		A Def. / Pleno 18/12/1996 / 1ª M.P.A. Def. / Pleno 15/6/2006 Expte.34-P/2004 / 2ª M.P.A.Def. / Pleno 15/11/2007 Expte.6/2007-URPP / 3ª M.P.(UE-NORTE) / A. Def.20/11/2008 Expte.2/2008-URPP / 4ª M.P. A Def. / Pleno 18/10/2018 5003/16					SUP-R4 CORNISA DEL ZACATIN (SUO-10) 6UE / SUP. TOTAL 347.000 m2 / Edificabilidad 104.403 m2 (Residencial) + 27.597 m2 (Terciario) VIVIENDAS 1.341
UE-Norte / (APA-18)					P.Reparcelación / A. Def. / CMG 13/06/1997 / P.Reparcelación / A. Def.24/10/2001			26/07/2004	UE-Norte / (APA-18)
UE-Centro					Dotacional Público Expte.3/2011-URED / A. Def. 15/09/2011			P.Reparcelación Expte.32-G/2000 / A. Def.17/09/2004	PU A. Def.04/03/2005 / Expte.21-P/2001		23/09/2010 falta por recepcionar el anillo baja tensión de la M25 (ver 15517/22)	UE-Centro
UE-Sur1			Afectada por / M. Puntual PP		Sup-r4 UE sur (manzana 39,40,41) / A. Defi.Pleno 20/09/2007			P.Reparcelación UE SUR completa / A. Def.24/11/2006 / Expte.4/2005-URPU	PU. A. Def. / 26/01/2007 UE SUR completa		1ªRecep.Parcial 20/09/2007 / 2ªRecep.Parcial 18/09/2008 / 4ªRecep.Parcial 02/02/2011 / 5ªRecep.Parcial 21/10/2011 / suspendida por / Sentencia	UE-Sur1
UE-Barria					Nada presentado	UE-Barria
SUP-R5 EL POLVORON II (APA-19)			A, Def, / Pleno 23/09/1999					A. Def. / CMG 21/01/2000		17/07/2004	SUP-R5 EL POLVORON II (APA-19) / SUP. TOTAL 59.000 m2 / Edificabilidad 25.519 m2 (Residencial) + 1.031 m2 (Terciario) / VIVIENDAS 252

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO RESIDENCIAL (SUP-R)					SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO RESIDENCIAL (SUP-R)
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
SUP-R6 LOS ANGELES (APA-20)			A. Def. 18/01/2001		Suelo dotacional (22/22013) / Suelo dotacional A. Def.25/07/2007			P.Reparcelación / A. Def. / Pleno 23/05/2003	A. Def. CMG 26/7/2002 Reformado PU / 25/07/2003		20/09/2007	SUP-R6 LOS ANGELES (APA-20 / SUP. TOTAL 65.000 m² / Edificabilidad 26.850 m2 (Residencial) + 1.000 m2 (Terciario) / VIVIENDAS 258
SUP-R7 EL EUCALIPTAL II (SUS-2)	A. Prov. / 15/02/2007					CONVENIO	SUP-R7 EL EUCALIPTAL II (SUS-2)
SUP-R8 SEVILLA GOLF (APA-21)			A. Def. Pleno 20/7/1995 M.Puntual A.Def. Pleno 14/06/2002 / 2ª M.P. / A. Def.25/07/2007					P.Reparcelación / A. Def. 20/03/1997	A. Def. / Pleno 20/30/1997		PARCIAL	SUP-R8 SEVILLA GOLF (APA-21) / SUP. TOTAL 286.638 m2 / Edificabilidad 82.158 m2 (Residencial) + 1.300 m2 (Terciario) VIVIENDAS 324
SUS-R9 LA ISLA (SUS-5)	A. Def. CPOTTU 19/05/2008		A. Def. 16/07/2009 / C.E. T. Refundido Aprobación 22/10/2009					P.Reparcelación / Exte.4/2010-URPR / Presentado	Presentado			SUS-R9 LA ISLA (SUS-5)
SUS-6 "El ZACATIN" AREA DE OPORTUNIDADES	A. Prov. 17/10/2019					SUS-6 "El ZACATIN" AREA DE OPORTUNIDADES

TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)

ESTUDIOS SE DETALLES Y OTROS
E.D. Relocalización Dotacional Público "Parque Hermanos Machado" Aprobación Definitiva (25/04/2011) / E.D. C/Zorzal Aprobación Definitiva (15/09/2011) / E.D. Calle Antonio Mairena Nº8 Aprobación Definitiva (JGL 20/9/2006) / E.D. "El Polvorón" Aprobación Definitiva (Pleno 15/6/2006) Expte.4-URED/06 / E.D. "Campo de las Beatas" Aprobación Definitiva (Pleno 15/6/2006) Expte.5-URED/06 / E.D. Calle Alcalá y Orti Nº41,49,62,68 Aprobación Definitiva (Pleno 20/9/2006) / E.D. Calle San José Nº68 Aprobación Definitiva (Pleno 20/7/2006) Expte.2-URED/06 / E.D. Calle Juez Pérez Díaz Nº12,14,16 Aprobación Definitival (15/02/07) / E.D. C/Mar MEditerraneo Aprobación Definitva (16/11/2006) / E.D. Hacienda Dolores (Siderurgica) Aprobación Definitva (20/4/2006) / E.D. Calle José Pinelo Nº2 Aprobación Definitiva (18/5/2006) / E.D. Calle Orellana Aprobación Definitiva (20/4/2006) / E.D. Calle Orense Nº12 Aprobación Definitiva 20/09/07 / E.D. "Las Mairenas" Aprobación Definitiva (15/02/07) / E.D. Telmo Maqueda Aprobación Definitiva (16/05/07) / PERI. Barrio Obrero 15,17,29 y 43A, Aprobación Definitiva (20/09/07) / E.D. C/ Bailén nº12 Aprobación Definitiva (Pleno de Julio) / E.D. C/ Zahina nº26 Aprobación Definitiva / E.D. C/ Alcalá y Orti nº28 y Menendez Pelayo nº13 Aprobación Definitiva (Pleno julio-08) / E.D. C/ San Fernando nª14,16,18 Aprobación Definitiva (15/05/08) / E.D. C/ Barcelona Edf. La Marinera Aprobación Definitiva (18/09/08) / E.D. Alineaciones C/ San Fernando y C/ Cadoso 2 y 4 Expte.3/2009-URED Aprobación Definitiva (Pleno 19/11/09) / E.D. Localización dotación para ampliación de Centro de Salud Paulino García Donas Expte.5/2009-URED Aprobación Definitiva (Pleno 19/11/09) / E.D. Localización suelo dotacional en el Polvorón expte. 6/2009-URED Aprobación Definitiva (18/03/2010) / E.D. Alineaciones Abeto expte. 2/2009-URED Aprobación Definitiva (Pleno 30/06/09) / E.D. Avda. Santa Lucia Aprobación Definitiva (20/01/2011) / E.D. C/Sorolla y Avda. 28 Febrero nº26 Aprobación Definitiva (21/11/2013) / E.D. C/Managua 12 Aprobación Definitiva (20/2019) / E.D. Plaza Moguer Aprobación Definitiva (19/09/2019) / E.D. C/Albatros Aprobación Definitiva (19/09/2019) / E.D. C/Juez pérez Díaz 13811/2019 / M.P. PGOU Casas de Juegos Aprobación Inicial (21/11/2019)
ESTUDIOS SE DETALLES Y OTROS
Aprobación del Texto Refundido NNUU Expte.5/2010-URMP / M.P. C/Orellana,2 Aprobación Inicial (16/07/2010) Expte.4/2010-URMP / M.P. En zona Paraiso Aprobación Definitiva (25/01/2007) / M.P. Parcela Comisaría Aprobación Definitiva / M.P. C/ Arahal del nº4 al 14 Aprobación Definitiva (CPU 2/11/2007) / M.P. C/ Rafael Beca Nº 9 Aprobación Definitiva (20/09/2007) / M.P. "El Polvorón" Aprobación Definitiva (20/09/2007) / M.P. Conexión A-392 con SUP-R4 Aprobación Definitiva (CPU 2/11/2007) / M.P. PGOU APA VI SUT (20/07/2007) / P.D. Parque Logistico 2/2005 URPD Aprobación Inicial 19/05/05 / P.D. Parque Tecnológico 1/2005 URPD Aprobación Inicial 19/05/2005 / AVANCE PGOU 18/07/2006 / M.P. PGOU C/Bailén nº46,48,50 y 52 Aprobación Definitiva (Pleno 22/01/2009) / M.P. PGOU varios Artículos (nº42,46,199,202,216,243,244,267,268,297,376 y 391 (Pleno 17/07/2008) Expte.3/2007-P / M.P. PGOU Antigua Sevillana c/Jardinillos Aprobación Definitiva (Pleno 17/03/2007) / M.P. PGOU Artículo 373 Aprobación Definitiva (20/09/2007) 1/2007-URMP / M.P. PGOU Articulado Aprobación Inicial (15/09/2011) / M.P. PGOU C/Madueños de los Aires,1 Aprobación Definitiva (30/3/2012) 1/2011-URMP / M.P. SUS-6 "El Zacatín"____________ Aprobación (31/1/2012) 4889/2014-URMP / M.P. PGOU C/Arahal nº25 20/6/2014 / M.P. PGOU Carambolos Aprobació Definitiva / M.P. PGOU Campo los Pinos Aprobación Definitiva / M.P. Pino Marítimo Aprobación Inicial / M.P. PGOU C/ Américo Vespucio Aprobación Definitiva (17/03/2016) / M.P. PGOU C/ Arahal nº25

## UE RESIDENCIAL
UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO RESIDENCIAL					Aprobación AVANCE JGL 3/03/2023
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	PRI	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
UE-15 (APA-24)					Desarrollada y Edificada / 26/07/2004	UE-15 (APA-24) / SUPERFICIE 11.215 m² / Edificabilidad 11.954 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 67
UE-16					Desarrollada y Edificada / Recepcionada ojo en pleno	UE-16 / SUPERFICIE 6.679 m² / Edificabilidad 4.200'55 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 40
UE-17 (APA-25)					Desarrollada y Edificada / UE-17.1 / UE-17.2 / UE-17.3	UE-17 (APA-25) / SUPERFICIE 25.570 m2 / Edificabilidad 38.200 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 318*
UE-18					C. de Sistema / Expte.1/2012-URCS		Aprobinicial JGL 2-12-2022 Aprobación definitiva JGL 24-11-23			UE-18
UE-19					Solicitado el Cambio de sistema ver exp 6619/2022	P. Reparcelación / A. Defi. 15/07/2005	A. Def. / 06/06/2005		Bastante hecho pero C.T. robado	UE-19
UE-20					A. Def. / Pleno 20/09/2006				P. Reparcelación / A. Def. / JGL 30/10/2005	Aprobado 29/09/2006		27/05/2011	UE-20 / SUPERFICIE 14.960 m2s / Edificabilidad 14.066 m2t (Residencial) / VIVIENDAS 145
UE-21					Desarrollada y en Ejecución / (PERI)	UE-21 / SUPERFICIE 18.253'38 m² / Edificabilidad 5.410 m2 (Residencial)+12.725 (Terciario) VIVIENDAS 45*
UE-22 (APA-27)					Desarrollada y Edificada	UE-22 (APA-27) / SUPERFICIE 13.292'30 m² / Edificabilidad 11.316 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 106
UE-23					Desarrollada y Edificada	UE-23 / SUPERFICIE 18.153'63 m² / Edificabilidad 14.507'97 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 150
UE-24					Nada Presentado	UE-24
UE-25	M.P. UE-25 Aprobación Definitiva (14/12/07)				A. INICIAL 25/01/2008			Bases y Estatuto / Presentado					UE-25
UE-26					Desarrollada y Edificada	UE-26 / SUPERFICIE 13.910 m² / Edificabilidad 13.270 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 130*
UE-27	A. Def. / 15/09/2005					A. Def. / Pleno 15/06/2006				A. Def. / 12/05/2005		EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	UE-27
UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO RESIDENCIAL					UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO RESIDENCIAL
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial	PRI	Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
UE-28 (APA-27)					Desarrollada y en Ejecución	UE-28 (APA-27) / SUPERFICIE 30.760 m² / Edificabilidad 34.633 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 315*
UE-29 (APA-28)					Desarrollada y Edificada / 14/07/2000	UE-29 (APA-28) / SUPERFICIE 9.600 m² / Edificabilidad 12.439'35 m2 (Residencial) VIVIENDAS 120*
UE-30					15/11/2001	UE-30 / SUPERFICIE 5.620 m² / Edificabilidad 7.680 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 73*
UE-31					Desarrollada y en Ejecución / No Recepcionada?	UE-31 / SUPERFICIE 22.048 m2 EDIFICABILIDAD 9.035 m2 (RESIDENCIAL) VIVIENDAS 96
UE-32					Desarrollada y Edificada	UE-32 / SUPERFICIE 26.936 / Edificabilidad 25.100 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 25*
UE-33					Nada Presentado	UE-33
UE-34 (APA-29)					A. Def.				P.Compensación / A. Def.	A. Def. / 13/02/2004		19/04/2007	UE-34 (APA-29) / SUPERFICIE 16.570 m² / Edificabilidad 12.391 m2 (Residencial) VIVIENDAS 177
UE-35	A. Def. / 15/07/2011				A. Def. 20/11/2014			Bases y Estatutos / Aprobación 08/04/2005	P.Reparcelación / Restificado JGL 09/07/2018	A. Inicial JGL 30-09-2022			UE-35 / SUPERFICIE 25.044 m2s / Edificabilidad 14.251 m2t (Residencial) / VIVIENDAS 144
UE-36 (APA-30)					A. Def. / 31/07/2002				P.Compensación / A. Def.	A. Def.		19/06/2008	UE-36 (APA-30) / SUPERFICIE 12.496 m² / Edificabilidad 18.560 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 191*
UE-37				PRI 2084/2023 Avance aprob	A. Def. (se esta modificando con un PRI)			Bases y Estatutos A. Def. 05/11/2007. Modificacion Estatutos JGL 10/11/23 / A. Def. / JGL 10/11/2023 1840/2023	J.C: Creada	Presentado			UE-37 / SUPERFICIE 62.134 m²
UE-38					Pleno 15/03/2007			Bases y Estatutos / (Agente Urbanizador) / A. Inicial		Presentado			UE-38
UE-39					Desarrollada y Edificada	UE-39 / SUPERFICIE 17.091 m² / Edificabilidad 13.841'60 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 100
UE-40 (APA-31)					A. Def / 20/03/2003				P. Compensación / A. Def.	A. Def. 06/06/2005		23/07/2007	UE-40 (APA-31) / SUPERFICIE 5.018 m² / Edificabilidad 6.188'93 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 59
UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO RESIDENCIAL					UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO RESIDENCIAL
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial		Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
UE-41					A. Def. / 20/07/2012	A. Def. / 18/02/2003					Desarrollada y Edificada / 28/01/2010	UE-41 / SUPERFICIE 37.294 m² / Edificabilidad 45.224 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 472*
UE-42					P. Compensación / Aprobado	Aprobado Definitivamente		18/03/2004	UE-42 / SUPERFICIE 8.355 m² / Edificabilidad 8.806 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 32
UE-43					A. Def. 18/05/2017 J.C. en constitución			Bases y Estatutos A. Def.					UE-43
UE-44					A. Def. / Pleno 15/10/2004			P. Reparcelación / A. Def. / Pleno 22/04/2005	A. Def. / Pleno 21/10/2004		25/07/2007	UE-44
UE-45					Presentado 13/02/2007		P.Delimentación / A. Inicial 21/11/2008 / CONVENIO					UE-45
UE-47					A. Def. / 19/10/2006				P. Reparcelación / A. Inicial 06/02/2009				UE-47 / SUPERFICIE 118.390 m² / Edificabilidad 64.428'80 m2 (Residencial) VIVIENDAS 259
UE-48					A. Def. / Pleno 28/01/2010 / Expte.3/2006-URPE					Convenio Aprobado	UE-48
UE-49					Desarrollada y en Ejecución	UE-49 / SUPERFICIE 204.122'04 m² / Edificabilidad 97.156'80 m2 (Residencial) VIVIENDAS 577*
UE-51**					Desarrollada y Edificada	UE-51**
UE-52					Desarrollada y Edificada	UE-52 / SUPERFICIE 6.350 m² / Edificabilidad 9.792 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 97*
UE-53					Cambio de.Sistema de Actuación / A.Def. 26/05/2000	1 M. / P. Reparcelación 04/05/2012	A. Inicial 25/10/2002			UE-53 / SUPERFICIE 506.360 m² / Edificabilidad 86.962'60 m2 (Residencial) VIVIENDAS 170
UE-54					Nada Presentado	UE-54
UE-63					Bases y Estatuto / Presentado					UE-63

UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO RESIDENCIAL					UNIDADES DE EJECUCIÓN SUELO RESIDENCIAL
	MP PGOU	P. Sectorización / P.A.U	Plan Parcial		Peri	Estudio Detalle	P. Delimitación / P.Redelimitación	Bases y Estatuto / Cambio de Sistema / De Actuación	Proyecto / Reparcelación o / Compensación	Proyecto / Urbanización	Proyecto / Normalización	Recepcionado
UE-69					Nada Presentado / 18/3/2004	UE-69
UE-70					Desarrollada y Edificada	UE-70 / SUPERFICIE 7.025 m² / Edificabilidad 6.288 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 13
UE-71	A. Def. / 15/09/2005					A. Def. / Pleno 15/06/2006				A. Def. / 12/05/2006		EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL	UE-71
UE-72 (APA-33)					A. Def. / Pleno 26/07/2004 / M.P. PERI / A. Inicial 04/05/2007	(B-2) A. inicial 03/03/2006		Cambio de Sistema / Aprobado 09/09/2005	P. Reparcelación / A. Def.	A. Def. / Pleno 23/01/2004		16/03/2006	UE-72 (APA-33) / SUPERFICIE 9.719'27 m² / Edificabilidad 8.465 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 80*
UE-73					A. Def. / 20/12/2007) / JC constituida		Bases y Estatutos A. Def. / 01/09/2006	P. Reparcelación A. Def. / 04/04/2008	A. Def. / 07/03/2008		RECEPCIONADA 11/09/2023	UE-73
UE-74					P.Compensación / A. Def. 21/12/2001	A. Def. 19/07/2002			UE-74 / SUPERFICIE 9.760'84 m² / Edificabilidad 2.834 m2 (Residencial) / VIVIENDAS 8
UE-75 (APA-34)					A. Def. / Pleno 21/10/2004				P. Reparcelación / A. Def. 100/1/2005	A. Def. / 11/11/2004		23/07/2007	UE-75 (APA-34) / SUPERFICIE 38.430 m2s / Edificabilidad 26.673 m2t (Residencial) / VIVIENDAS 244

TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)					TR. NNUU Aprobado 15/07/2010 / ADAPTACION PARCIAL PGOU Aprobación Definitiva (Pleno 16/07/09) / AVANCE DEL PGOU APROBADO 18/7/2006 / REVISION DEL PGOU 2/2009-URMP Aprobación Inicial (Pleno 3/12/09) Publicado (12/03/2010) / PE para la regulación de Inst. Energía Solar 6/2007-URPE Aprobación Provisional (31/07/09)

				b